## เงินรายได้ ครุภัณฑ์ ปี 65
ลำดับที่ | รายการ | กองทุน/หน่วยงาน/แผนงาน | จำนวน(หน่วยนับ) | ลักษณะการจัดหา |  | วิธีการดำเนินการจัดหา |  |  | TOR หรือ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | ผลการดำเนินการ | [8 empty] | ปัญหา | อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ
|  |  |  | จัดซื้อ | จัดจ้าง | e-bidding | คัดเลือก | เฉพาะเจาะจง |  |  | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน / ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน / ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน / ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ | จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ผลการดำเนินงาน |  | สถานะโครงการปัจจุบัน
[17 empty] | เป็นไปตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | ยกเลิกรายการ | เปลี่ยนแปลงรายการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างกระบวนการบริหารสัญญา | ส่งมอบงาน
[9 empty] | มี | ไม่มี
1 | เครื่องสำรองไฟ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 4 | P |  |  |  | P | P |  | 8 พ.ย. 64 | 10 พ.ย. 64 | 15 พ.ย. 64 | 10000 |  | 7200 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี | - | -
2 | เครื่องตัดหญ้า | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 | P |  |  |  | P | P |  | 9 พ.ย. 64 | 10 พ.ย. 64 | 11 พ.ย. 64 | 12500 |  | 10030 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี | - | -
3 | ม่านพับ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 | P |  |  |  | P | P |  | 7 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 20 ธ.ค. 64 | 10000 |  | 10000 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี | - | -
4 | จอโปรเจกเตอร์แขวนมือถึง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 3 | P |  |  |  | P | P |  | 1 มิ.ย. 65 | 7 มิ.ย. 65 | 10 มิ.ย. 65 | 10500 |  | 9680 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี | - | -
5 | ไมโครโฟน 5 ตัว กล้อง webcam 5 ตัว | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | [11 empty] | 34500
6 | กล้องถ่ายภาพ Digital | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 | P |  |  |  | P | P |  | 8 พ.ย. 64 | 10 พ.ย. 64 | 15 พ.ย. 64 | 40000 |  | 39579.3 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี | - | -
7 | จัดทำระบบฐานข้อมูลงานบริหารจัดการงบประมาณ ระบบการเบิกจ่ายเงิน งานออกแบบ การบันทึกข้อมูล และจัดทำรายงาน | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 |  | P |  |  | P | P |  | 20 ม.ค. 65 | 21 ม.ค. 65 | 20 มิ.ย. 65 | 100000 |  | 100000 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี | - | -
8 | ระบบฐานข้อมูลด้านบริการการศึกษา | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 |  | P |  |  | P | P |  | 3ก.พ. 65 | 4 ก.พ. 65 | ก.ย. 65 | 75000 |  | 75000 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี | - | -
9 | จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 |  | P |  |  | P | P |  | 4 มี.ค. 65 | 8 มี.ค. 65 | ก.ย. 65 | 100000 |  | 100000 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี | - | -
10 | Mikrotik เร้าเตอร์บอร์ด | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 | P |  |  |  | P | P |  | 5 ก.ค. 65 | 7 ก.ค. 65 | 19 ก.ค. 65 | 10000 |  | 10000 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี
11 | ตู้ชั้นเก็บหนังสือ 6 ชั้น | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 15 | P |  |  |  | P | P |  | 4 เม.ย. 65 | 5 เม.ย. 65 | 5 ก.ค. 65 | 288000 |  | 270000 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี | - | -
12 | เครื่องปรับอากาศ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 2 | P |  |  |  | P | P |  | 18 ก.ค. 65 | 20 ก.ค. 65 | 1 ส.ค. 65 | 50000 |  | 49400 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี | - | -
13 | ฉากกั้นห้อง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 | P |  |  |  | P | P |  | 18 ก.ค. 65 | 19 ก.ค. 65 | 27 ก.ค. 65 | 20000 |  | 12000 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี | - | -
14 | เก้าอี้สำนักงาน | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 40 | P |  |  |  | P | P |  | 10 พ.ย. 64 | 11 พ.ย. 64 | 26 พ.ย. 64 | 52000 |  | 52000 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี | - | -
15 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 | P |  |  |  | P | P |  | 1 ธ.ค. 64 | 7 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 28000 |  | 28000 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี | - | -
16 | เครื่องสแกนเนอร์ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 | P |  |  |  | P | P |  | 2 พ.ย. 64 | 3 พ.ย. 64 | 10 พ.ย. 64 | 17000 |  | 15900 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี | - | -
17 | ตู้สาขาโทรศัพท์ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 | P |  |  |  | P | P |  | 13 ธ.ค. 64 | 14 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 30000 |  | 28890 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี | - | -
18 | เครื่องฟอกอากาศ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 2 | P |  |  |  | P | P |  | 9 พ.ย. 64 | 10 พ.ย. 64 | 25 พ.ย. 64 | 16000 |  | 15900 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี | - | -
19 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 2 | P |  |  |  | P | P |  | 2 พ.ย. 64 | 3 พ.ย. 64 | 16 พ.ย. 64 | 44000 |  | 44000 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี | - | -
20 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 | P |  |  |  | P | P |  | 2 พ.ย. 64 | 3 พ.ย. 64 | 10 พ.ย. 64 | 12000 |  | 10000 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี | - | -
21 | เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 | P |  |  |  | P | P |  | 17 พ.ย. 64 | 22 พ.ย. 64 | 7 ม.ค. 65 | 30000 |  | 29900 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี
22 | จอรับภาพมินิเตอร์ไฟฟ้า (จอ) | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 | P |  |  |  | P | P |  | 17 พ.ย. 64 | 22 พ.ย. 64 | 7 ม.ค. 65 | 25000 |  | 24900 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี
23 | ชุดอุปกรณ์กล้องสำหรับใช้ในการเรียนการสอน/ประชุมออนไลน์ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 | P |  |  |  | P | P |  | 17 พ.ย. 64 | 22 พ.ย. 64 | 7 ม.ค. 65 | 130500 |  | 130500 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี
24 | ชุดวิดีโอ ConferrenceCam Group พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 | P |  |  |  | P | P |  | 7 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 30 ธ.ค. 64 | 75100 |  | 71500 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี
25 | โทรทัศน์ LED | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 | P |  |  |  | P | P |  | 7 ธ.ค. 64 | 8 ธ.ค. 64 | 30 ธ.ค. 64 | 24500 |  | 23500 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี
26 | ชุดอุปกรณ์ VDO Conference สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 | P |  |  |  | P | P |  | 15 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 4 ม.ค. 64 | 85000 |  | 84500 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี
27 | คอมพิวเตอร์ Notebook | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 | P |  |  |  | P | P |  | 15 ธ.ค. 64 | 16 ธ.ค. 64 | 4 ม.ค. 64 | 35000 |  | 34900 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี
28 | เครื่องคอมพิเตอร์ All in one | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 | P |  |  |  | P | P |  | 17 มิ.ย. 65 | 17 มิ.ย. 65 | 19 ก.ค. 65 | 23000 |  | 23000 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี | - | -
29 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 | P |  |  |  | P | P |  | 17 มิ.ย. 65 | 17 มิ.ย. 65 | 19 ก.ค. 65 | 10000 |  | 10000 | P | [6 empty] | P | ไม่มี | ไม่มี | - | -
30 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ข้าง | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 6 | P |  |  |  | P | P |  | 5 ก.ย. 65 | 7 ก.ย. 65 | ต.ค. 65 | 96000 |  | 96000 |  | P | [5 empty] | P | กันเงินเหลือมปี | ไม่มี | - | -
31 | ถาดคีย์บอร์ด | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 6 | P |  |  |  | P | P |  | 5 ก.ย. 65 | 7 ก.ย. 65 | ต.ค. 65 | 9000 |  | 9000 |  | P | [5 empty] | P | กันเงินเหลือมปี | ไม่มี | - | -
32 | เก้าอี้ทำงาน | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 6 | P |  |  |  | P | P |  | 5 ก.ย. 65 | 7 ก.ย. 65 | ต.ค. 65 | 41400 |  | 41000 |  | P | [5 empty] | P | กันเงินเหลือมปี | ไม่มี | - | -
33 | เก้าอี้ผู้มาติดต่อ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 6 | P |  |  |  | P | P |  | 5 ก.ย. 65 | 7 ก.ย. 65 | ต.ค. 65 | 18000 |  | 18000 |  | P | [5 empty] | P | กันเงินเหลือมปี | ไม่มี | - | -
34 | ตู้เอกสารเหล็กสูงบานเลื่อนทึบ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 6 | P |  |  |  | P | P |  | 5 ก.ย. 65 | 7 ก.ย. 65 | ต.ค. 65 | 30000 |  | 30000 |  | P | [5 empty] | P | กันเงินเหลือมปี | ไม่มี | - | -
[14 empty] | 1592000 |  | 1514279.3

## เงินรายได้ สิ่งก่อสร้างปี 65
ลำดับที่ | รายการ | กองทุน/หน่วยงาน/แผนงาน | จำนวน(หน่วยนับ) | ลักษณะการจัดหา |  | วิธีการดำเนินการจัดหา |  |  | TOR หรือ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | ผลการดำเนินการ | [8 empty] | ปัญหา | อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ
|  |  |  | จัดซื้อ | จัดจ้าง | e-bidding | คัดเลือก | เฉพาะเจาะจง |  |  | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน / ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน / ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน / ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ | จำนวนเงินตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | ผลการดำเนินงาน |  | สถานะโครงการปัจจุบัน
[17 empty] | เป็นไปตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | ยกเลิกรายการ | เปลี่ยนแปลงรายการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | อยู่ระหว่างกระบวนการบริหารสัญญา | ส่งมอบงาน
[9 empty] | มี | ไม่มี
1 | ปรับปรุงบริเวณชั้น 3 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 |  |  | P | [7 empty] | 1493500 |  |  |  | P |  |  | P |  |  |  | กันเงินเหลื่อมปี | ดำเนินงานจ้างออกแบบ | ควรจ้างออกแบบตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานก่อวสร้างทันปีงบประมาณ
2 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (LAB GI) อาคาร 1 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 |  |  | P | [7 empty] | 750000 |  |  |  | P |  |  | P |  |  |  | กันเงินเหลื่อมปี | ดำเนินงานจ้างออกแบบ | ควรจ้างออกแบบตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานก่อวสร้างทันปีงบประมาณ
3 | ปรับปรุงหลังคาอาคารรอยต่ออาคาร 1 และอาคาร 2 (สนับสนุนการปรับปรุงสำนักงานคณะ) | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 |  |  | P | [7 empty] | 130000 |  |  |  | P |  |  | P |  |  |  | กันเงินเหลื่อมปี | ขั้นตอนการดำเนินงานกำหนดขอบเขตของงาน
4 | ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาเมทัลชิท | กองทุนสินทรัพย์ถาวร | 1 |  |  |  |  | P | [5 empty] | 450000 |  |  |  | P |  |  | P |  |  |  | กันเงินเหลื่อมปี | ขั้นตอนการดำเนินงานกำหนดขอบเขตของงาน
2823500